## Slide 1
ระบบ e-Granting สสส.
ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่าย
ข้อสอบตำแหน่ง PM IT

## Slide 2
1. OVERVIEW (ภาพรวมระบบ)
วัตถุประสงค์
บริหารจัดการโครงการครบวงจร
พัฒนาข้อเสนอ → อนุมัติ → เบิกจ่าย → ปิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลา: 9-12 เดือน งบประมาณ: 15-25 ล้านบาท วิธีการ: Agile methodology
ผู้ใช้งานหลัก (5 กลุ่ม)
กลุ่มผู้ใช้ | บทบาทหลัก
ภาคีเครือข่าย | ยื่นข้อเสนอ, ขอเบิก, ส่งรายงาน
นักวิชาการ | คัดกรอง, กลั่นกรอง, ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ | อนุมัติโครงการ, อนุมัติเบิก
ศูนย์สัญญา | จัดทำสัญญา, อนุมัติปิด
ฝ่ายกฎหมาย | ให้คำปรึกษา, พิจารณายกเลิก

## Slide 3
AGILE METHODOLOGY (วิธีการพัฒนา)
Sprint Cycle (2-4 สัปดาห์)
Plan
วางแผน
→
Develop
พัฒนา
→
Test
ทดสอบ
→
Review
ตรวจสอบ
Agile Principles
1. Iterative Development พัฒนาทีละส่วน ส่งมอบเป็นระยะ 2. Customer Collaboration ทำงานร่วมกับผู้ใช้ รับ Feedback 3. Responding to Change ปรับเปลี่ยนได้ตาม Requirement 4. Working Software เน้นส่งมอบระบบที่ใช้งานได้จริง
Timeline โครงการ (9-12 เดือน)
Phase | Sprint 1-2 | Sprint 3-4 | Sprint 5-6 | Sprint 7-8 | Sprint 9+
Focus | MVP ข้อเสนอ+คัดกรอง | อนุมัติ+สัญญา | เบิกจ่าย+ส่งงาน | ปิดโครงการ+รายงาน | Integration GFMIS/e-GP
Deliverable | Working System v1 | Contract Module | Payment System | Full System | Go-Live

## Slide 4
2. WORKFLOW (กระบวนการทำงาน)
Phase 1
พัฒนาข้อเสนอ
→
Phase 2
อนุมัติโครงการ
→
Phase 3-4
ดำเนินการ+เบิกจ่าย
→
Phase 5
ปิดโครงการ
Phase 1: พัฒนาข้อเสนอ
• ภาคียื่นข้อเสนอผ่านระบบ
• คัดกรองขั้นต้น
• ส่งกลับแก้ไขหากไม่ผ่าน
Phase 2: อนุมัติโครงการ
• กลั่นกรองวิชาการ
• ผู้บริหารอนุมัติ
• ทำสัญญา
Phase 3-4: ดำเนินการและเบิกจ่าย
• ขอเบิกเงินงวด + ส่งรายงาน
• นักวิชาการตรวจสอบ
• ผู้อนุมัติพิจารณาเบิก (วนซ้ำ)
Phase 5: ปิดโครงการ
• ส่งรายงานสรุป
• ตรวจครุภัณฑ์
• อนุมัติปิดโครงการ

## Slide 5
3. KEY MODULES (โมดูลหลัก)
# | โมดูล | ฟังก์ชันหลัก
1 | ข้อเสนอโครงการ | สร้าง/แก้ไข/ยื่น, แนบไฟล์, งบประมาณ
2 | คัดกรอง/กลั่นกรอง | ตรวจคุณสมบัติ, ความเห็น, กำหนดงวด
3 | อนุมัติโครงการ | พิจารณา, บันทึกเงื่อนไข
4 | สัญญา | ตรวจเอกสาร, ลงนามอิเล็กทรอนิกส์
5 | เบิกจ่าย/ส่งงาน | ขอเบิกงวด, รายงาน, หลักฐาน, อนุมัติ
6 | ปิดโครงการ | รายงานสรุป, ตรวจครุภัณฑ์, อนุมัติปิด
7 | Dashboard/KPI | สถานะ, งบประมาณ, แจ้งเตือน
8 | รายงาน | Export Excel/PDF, สถิติภาพรวม

## Slide 6
4. DATA ENTITIES (โครงสร้างข้อมูล)
Project
(โครงการ)
User
(ผู้ใช้)
Contract
(สัญญา)
Milestone
(งวดงาน)
Payment
(การเบิก)
Document
(เอกสาร)
Role
(บทบาท)
1:N
↓
1:N
↓
1:N
↓
N:1
↓
1:1
←→
Entity Relationships
Entity | Relationships
Project | 1:N → Milestone 1:N → Payment 1:N → Document N:M → User
User | N:1 → Role
Contract | 1:1 → Project

## Slide 7
5. RBAC (สิทธิ์การเข้าถึง)
✓ = เข้าถึงได้ | ○ = ดูอย่างเดียว | - = ไม่มีสิทธิ์
บทบาท | ข้อเสนอ | คัดกรอง | อนุมัติ | สัญญา | เบิกจ่าย | ปิดโครงการ
ภาคี | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓
นักวิชาการ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓
ผู้อนุมัติ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ○
ศูนย์สัญญา | - | - | - | ✓ | - | ✓
กฎหมาย | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓

## Slide 8
6. ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรม)
Layer 1: Frontend
Web Application (React/Vue)
Layer 2: API Gateway
Authentication, Rate Limiting
Layer 3: Business Logic
Proposal, Approval, Payment, Report Services
Layer 4: Database
PostgreSQL + S3/MinIO
Layer 5: Integration
GFMIS, e-GP, SSO
External Systems
GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ SSO Single Sign-On Authentication

## Slide 9
7. KPI & METRICS (ตัวชี้วัดความสำเร็จ)
Process KPIs
ตัวชี้วัด | เป้าหมาย
Time to Approve (ข้อเสนอ) | ≤ 30 วัน
Time to Pay (เบิกจ่าย) | ≤ 15 วัน
Document Processing Time | ≤ 5 วันทำการ
First-time Approval Rate | ≥ 70%
System KPIs
ตัวชี้วัด | เป้าหมาย
System Uptime | ≥ 99.5%
Response Time | ≤ 3 วินาที
User Satisfaction | ≥ 4.0/5.0
Bug/Defect Rate | ≤ 5 ต่อ Sprint
Business KPIs
ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | วิธีวัด
Paper Reduction | ≥ 80% | เปรียบเทียบเอกสารก่อน-หลัง
User Adoption Rate | ≥ 90% | จำนวนผู้ใช้งานจริง / ผู้ใช้ทั้งหมด
Process Automation | ≥ 60% | ขั้นตอนอัตโนมัติ / ขั้นตอนทั้งหมด
Cost Savings | ≥ 20% | ต้นทุนดำเนินการก่อน-หลัง

## Slide 10
8. IMPLEMENTATION ROADMAP
เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Phase 1: Requirements & Design
Phase 2: MVP Development
Phase 3: Core Modules
Phase 4: Integration
Phase 5: UAT & Training
Phase 6: Go-Live & Support
Key Milestones
▲ M1: MVP Ready (เดือน 3) ▲ M2: Core Complete (เดือน 6) ▲ M3: UAT Sign-off (เดือน 10) ▲ M4: Go-Live (เดือน 12)

## Slide 11
9. RISKS & MITIGATION (ความเสี่ยง)
ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางแก้ไข (Mitigation)
User Adoption ต่ำ | สูง | อบรมผู้ใช้, User Manual, Help Desk
Integration ล้มเหลว | สูง | PoC ก่อน, Testing กับ GFMIS/e-GP
Security/PDPA | ปานกลาง | Security Audit, Encryption, MFA
Timeline ล่าช้า | ปานกลาง | Agile Sprint, Weekly review
Budget เกิน | ต่ำ | Phased approach, MVP first

## Slide 12
10. SUCCESS FACTORS (ปัจจัยสำเร็จ)
User-Friendly
• UI/UX ใช้งานง่าย
• ลดภาระเอกสาร
• Mobile responsive
Transparency
• Real-time tracking
• Notification อัตโนมัติ
• Audit trail
Automation
• Auto-notification
• Auto-calculation
• Workflow engine
Security
• PDPA compliance
• MFA authentication
• Data encryption

## Slide 13
ขอบคุณ
ระบบ e-Granting สสส.
ผู้จัดทำ: _________________ | วันที่: _________________